## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: Reforma da Terminal Rodoviário João Boscardin Junior | [5 empty] | Tipo de intervenção: Reforma
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 905 - Jardim Apucarana | [5 empty] | Data do orçamento: 07/10/2021
Serviço: Reparo estrutural, Impermeabilização da cobertura, Troca de Rufos e Calhas. | [5 empty] | Área: m²
Numeração: 001/2021 | [5 empty] | BDI: 29,07 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Sistema Refer. | Código base | Serviço | Unid. | Quant. | Valores
[6 empty] | P. Unitário | P. Total | P. Etapa com BDI | % da Etapa
1. REPARO ESTRUTURAL | [7 empty] | 68293.6123 | 0.7%
1.1. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS COM ARMADURA EXPOSTA | [7 empty] | 52912.0727
1.1.1 | Composição | C001 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 1081.14 | 10.485 | 11335.7529
1.1.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 1081.14 | 1.88 | 2032.5432
1.1.3 | SINAPI - 2019 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS | M2 | 162.171 | 19.21 | 3115.3049
1.1.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 1081.14 | 26.1 | 28217.754
1.1.5 | Composição | C002 | ENVERNIZAMENTO DA ÁREA RECUPERADA | M² | 1081.14 | 7.5945 | 8210.7177
2. IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1153487.1245 | 99.3%
2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA | [7 empty] | 801416.4021
2.1.1 | Composição | C003 | REMOÇÃO DA IMPERMEBILIZAÇÃO EXISTENTE | M2 | 1329.53 | 14.679 | 19516.1709
2.1.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4659.16 | 1.88 | 8759.2208
2.1.3 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 4659.16 | 165.94 | 773141.0104
2.2 RUFOS E CALHAS | [7 empty] | 92274.7148
2.2.1 | Composição | C004 | RETIRADA DE RUFOS E CALHAS EXISTENTES SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO | M | 615.76 | 10.485 | 6456.2436
2.2.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 307.88 | 214.51 | 66043.3388
2.2.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 307.88 | 64.23 | 19775.1324
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [7 empty] | 946603.1896 | 100%
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI (29,07%) | [7 empty] | 1221780.7368
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 1.221.780,74 (Um milhão duzentos e vinte e um mil setecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) referente aos serviços de reforma na cobertura do Terminal Rodoviário João Boscardim Jr., no município de Apucarana. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas do SINAPI (não desonerada 08/2021) e composições próprias
Eduardo Mendonça
Engº Civil - CREA/PR 15.177/D
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Sistema Referência |  | Código base | Serviço | Unid.
Composição |  | C001 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO REF. SINAPI (CÓD. 84084) | M²
|  | Coeficiente | Descrição | Unid. | P. Unitário | P. Total
|  | 0.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20.97 | 10.485
0
VALOR FINAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 10.485
Sistema Referência |  | Código base | Serviço | Unid.
Composição |  | C002 | ENVERNIZAMENTO DA ÁREA RECUPERADA | M²
|  | Coeficiente | Descrição | Unid. | P. Unitário | P. Total
| 88310 | 0.23 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 21.34 | 4.9082
| 5318 | 0.01 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 13.3 | 0.133
| Mercado | 0.09 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO APARENTE | L | 28.37 | 2.5533
VALOR FINAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 7.5945
Sistema Referência |  | Código base | Serviço | Unid.
Composição |  | C003 | REMOÇÃO DA IMPERMEBILIZAÇÃO EXISTENTE | M²
|  | Coeficiente | Descrição | Unid. | P. Unitário | P. Total
| 88316 | 0.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20.97 | 14.679
VALOR FINAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 14.679
Sistema Referência |  | Código base | Serviço | Unid.
Composição |  | C004 | RETIRADA DE RUFOS E CALHAS EXISTENTES SEM CONDIÇÕES DE REAPROVEITAMENTO | M²
|  | Coeficiente | Descrição | Unid. | P. Unitário | P. Total
| 88316 | 0.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20.97 | 10.485
VALOR FINAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 10.485
Eduardo Mendonça
Engº Civil CREA/PR 15.177D

## CRONOGRAMA
Etapa | Descrição | Valor (R$) | % Etapa | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Reparo Estrutural | 68293.6123 | 0.7% | SEMANAS 1: 25%; SEMANAS 2: 25%; SEMANAS 3: 25%; SEMANAS 4: 25%
|  |  |  | 17073.4031 | 17073.4031 | 17073.4031 | 17073.4031
2 | Impermeabilização | 1153487.1245 | 99.3% |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
[8 empty] | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906
Percentual no periodo |  |  |  | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 0.175% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41%
Percentual acumulado |  |  |  | 0.175% | 0.35% | 0.525% | 0.7% | 13.11% | 25.52% | 37.94% | 50.35% | 62.76% | 75.17% | 87.59% | 100%
Custo no período |  |  |  | 17073.4031 | 17073.4031 | 17073.4031 | 17073.4031 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906 | 144185.8906
Custo acumulado |  |  |  | 17073.4031 | 34146.8061 | 51220.2092 | 68293.6123 | 212479.5029 | 356665.3934 | 500851.284 | 645037.1746 | 789223.0651 | 933408.9557 | 1077594.8463 | 1221780.7368
Custo com BDI (29,07%) |  |  |  | SEMANAS 1: 1221780.7368
Eduardo Mendonça
Engº Civil CREA/PR 15.177D