## PLANILHA
MUNICÍPIO DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ |  |  | ANEXO - I
OBRA: | REFORMA DE COBERTURA - ESCOLA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO |  | PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ENDEREÇO : RUA CARMEM MIRANDA, LOTE 3-A/1
| CEP: 86812-330 |  | COBERTURA A REFORMAR |  | 204.14 | M2
|  |  | ÁREA TOTAL |  | 204.14 | M2
SINAPI 10/2021
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL | BDI | CÓDIGO | R$ | CONF. BDI
1 | REFORMA | [5 empty] | 1.27
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO 1X2M | M2 | 2 | 406.4 | 812.8 |  |  | 4813 | 320 | 406.4
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.1 |  |  |  | 812.8
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 108.88 | 25.1333 | 2736.5137 |  |  | 97655 | 19.79 | 25.1333
1.2.2 | REMOÇÃO DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 108.88 | 3.9243 | 427.2778 |  |  | 97647 | 3.09 | 3.9243
1.2.3 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BEIRAIS) | M2 | 10.17 | 3.9243 | 39.9101 |  |  | 97647 | 3.09 | 3.9243
1.2.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - (CORTE DE TESOURAS PARA REMOÇÃO DE BEIRAL) | UN | 1 | 250.1773 | 250.1773 |  |  | 97656 | 196.99 | 250.1773
1.2.5 | REMOÇÃO DOS ENTULHOS DO LOCAL DA OBRA, INCLUSO: TRANSPORTE MANUAL POR MEIO DE JERICAS DO LOCAL DA DEMOLIÇÃO ATÉ A CAÇAMBA, LOCAÇÃO DA CAÇAMBA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS LEGALMENTE NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS LICENCIADOS E INCLUSOS NO PGRCC | M3 | 16.667 | 100.711 | 1678.5502 |  |  | C001 | 79.3 | 100.711
1.2.6 | ELABORAÇAO, APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ACIMA RELACIONADO | UN | 1 | 1778 | 1778 |  |  | COTAÇÃO 01 | 1400 | 1778
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.2 |  |  |  | 6910.4292
1.3 | INFRAESTRUTURA
1.3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LONGITUDINAL DE 10MM | M | 15.6 | 71.8947 | 1121.5573 |  |  | 101173 | 56.61 | 71.8947
1.3.2 | MONTAGEM DE ARMADURA (ESTRIBO HELICOIDAL) DE ESTACAS, DIÂMETRO = 6,3 MM. | KG | 16 | 19.7993 | 316.7888 |  |  | 95576 | 15.59 | 19.7993
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.3 |  |  |  | 1438.3461
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | PILAR METÁLICO EM PERFIL "U" ENRIJECIDO GALVANIZADO COM CHAPA E CHUMBADOR DE 5/8" COM 6" DE COMPRIMENTO PARA FIXAÇÃO NO CHÃO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 41.3 | 236.3216 | 9760.0821 |  |  | C002 | 186.08 | 236.3216
1.4.2 | VIGA METÁLICA EM PERFIL "U" GALVANIZADO - 30X10 CM - COM CHAPA E PARABOLTS 3/8" PARA FIXAÇÃO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 24.6 | 193.7258 | 4765.6547 |  |  | C003 | 152.54 | 193.7258
1.4.3 | VIGA METÁLICA EM PERFIL "U" GALVANIZADO - 25X10 CM - COM CHAPA E PARABOLTS 3/8" PARA FIXAÇÃO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 29.61 | 194.6529 | 5763.6724 |  |  | C004 | 153.27 | 194.6529
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.4 |  |  |  | 20289.4091
1.5 | COBERTURA
1.5.1 | ENTERÇAMENTO EM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | M2 | 211.25 | 57.3024 | 12105.132 |  |  | C005 | 45.12 | 57.3024
1.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TERMOACÚSTICA E= 30 MM, TIPO SANDUÍCHE COM EPS E DUAS FACES TRAPEZOIDAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 210.14 | 179.4129 | 37701.8268 |  |  | C006 | 141.27 | 179.4129
1.5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 54.18 | 262.1534 | 14203.4712 |  |  | 94229 | 206.42 | 262.1534
1.5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 4.7949 | 131.699 | 631.4835 |  |  | 87499 | 103.7 | 131.699
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.5 |  |  |  | 64641.9136
1.6 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
1.6.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | M2 | 154.1047 | 10.8966 | 1679.2173 |  |  | 100719 | 8.58 | 10.8966
1.6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). - DUAS DEMÃOS - COR AZUL. | M2 | 308.2094 | 10.4902 | 3233.1782 |  |  | 100743 | 8.26 | 10.4902
1.6.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - PARA PLATIBANDA | M2 | 9.5898 | 7.6581 | 73.4396 |  |  | 87894 | 6.03 | 7.6581
1.6.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - PARA PLATIBANDA | M2 | 9.5898 | 37.5793 | 360.378 |  |  | 87529 | 29.59 | 37.5793
1.6.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PILARES - PARA PLATIBANDA - COR BRANCA | M2 | 9.5898 | 16.8783 | 161.8595 |  |  | 88489 | 13.29 | 16.8783
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.6 |  |  |  | 5508.0727
1.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
1.7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 154.1047 | 2.2606 | 348.3691 |  |  | 99814 | 1.78 | 2.2606
| SUBTOTAL - ETAPA | 1.7 |  |  |  | 348.3691
|  |  | TOTAL GERAL - REFORMA 01 |  |  | 99949.3397
RESUMO GERAL // REFORMA
ÍTEM | SERVIÇOS | VALOR |  | %
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 812.8 |  | 0.81321
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6910.4292 |  | 6.9139
1.3 | INFRAESTRUTURA | 1438.3461 |  | 1.4391
1.4 | ESTRUTURA | 20289.4091 |  | 20.2997
1.5 | COBERTURA | 64641.9136 |  | 64.6747
1.6 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 5508.0727 |  | 5.5109
1.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 348.3691 |  | 0.34855
| TOTAL GERAL - REFORMA - 01- | 99949.3397 |  | 100
RESUMO GERAL
| TOTAL SERVIÇOS DE REFORMA | 99949.3397
| TOTAL GERAL | 99949.3397
Obs. Preços referentes a Tabela SINAPI OUTUBRO/2021 (Divulgada em 17/11/21), Honorários CREA/PR e Cotações.
APUCARANA,10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
CAU A87989-4
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

## COMPOSIÇÕES
C001 | REMOÇÃO DOS ENTULHOS GERADOS NA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE MANUAL , LOCAÇÃO DA CAÇAMBA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS CONFORME NORMAS |  |  |  |  | M3
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA OU A GRANEL, EM JERICA DE 90 LITROS ( 30 METROS) | M3xKM | 976.61 | 0.03 | 29.2983
ATA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM 5 M³, PARA COLETAR ENTULHOS GERADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS, COM TRANSPORTE PARA ATERRO CREDENCIADO POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS, E RESÍDUOS ESPECIAIS CONTIDOS NA OBRA, CONTIDOS NO PGRCC | M3 | 50 | 1 | 50
79.2983
C002 | PILAR METÁLICO EM PERFIL "U" GALVANIZADO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 5"X 1 1/2" E=2,65 MM | KG | 12.13 | 10 | 121.3 |  | PERFIL 5,00 KG/M
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 34 | 0.1 | 3.4
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UND | 25.95 | 1.2903 | 33.4839
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 13.92 | 0.97097 | 13.5159
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.12 | 0.48387 | 11.1871
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.16129 | 3.1903
186.0772
C003 | VIGA METÁLICA EM PERFIL "U" GALVANIZADO - 30X10 CM - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X40 E=2,00 MM | KG | 12.13 | 6.234 | 75.6184 |  | PERFIL 3,05 KG/M
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 7/8" | KG | 11.23 | 4.0667 | 45.6687
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 34 | 0.1 | 3.4 |  | PARA 6,15M DE VIGA = 12,57M DE PERFIL
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 2.63 | 0.5 | 1.315 |  | PARA 1 M DE VIGA = |  | 2.0439 | M PERFIL
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 13.92 | 0.36434 | 5.0716 |  |  |  | 6.2339 | KGS PERFIL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.12 | 0.65041 | 15.0374
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.3252 | 6.4325
152.5436
C004 | VIGA METÁLICA EM PERFIL "U" GALVANIZADO - 25X10 CM - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 100X40 E=2,00 MM | KG | 12.13 | 6.296 | 76.3705 |  | PERFIL 3,05 KG/M
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 7/8" | KG | 11.23 | 4.2225 | 47.4189
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 34 | 0.1 | 3.4 |  | PARA 3,73M DE VIGA = 7,7M DE PERFIL
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UND | 2.63 | 0.53619 | 1.4102 |  | PARA 1 M DE VIGA = |  | 2.0643 | M PERFIL
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 13.92 | 0.5006 | 6.9684 |  |  |  | 6.2962 | KGS PERFIL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.12 | 0.53619 | 12.3968
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.2681 | 5.3029
153.2677
C005 | ENTERÇAMENTO EM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO - CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2 MM | KG | 12.13 | 2.4852 | 30.145 |  | PERFIL 2,65 KG/M
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 34 | 0.234 | 7.956 |  | PARA 211,25M2 =524,99 KGS |  |  | 2.4852
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.12 | 0.213 | 4.9246
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.106 | 2.0967
45.1222
C006 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TERMOACÚSTICA E= 30 MM, TIPO SANDUÍCHE COM EPS E DUAS FACES TRAPEZOIDAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2 | telha | Telhaço | 121.3979
COD. | ITEM | UNID. | VALOR UNIT. | COEF | VALOR TOTAL |  |  | Biazam | 112.9 |  | 117.149
COTAÇÃO 02 | TELHA EM AÇO GALVANIZADO TERMOACÚSTICA E= 30 MM, TIPO SANDUÍCHE COM EPS E DUAS FACES TRAPEZOIDAIS | M2 | 117.149 | 1.15 | 134.7214 |  | parafusos | Telhaço | 126.5
COTAÇÃO 03 | PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA TELHA SANDUÍCHE | CENTO | 133.25 | 0.03 | 3.9975 |  |  | Biazam | 140 |  | 133.25
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 22,84 | H | 23.71 | 0.056 | 1.3278 |  | PARA 211M2 DE COBERTURA:
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.78 | 0.062 | 1.2264 |  | 596 PARAFUSOS
141.273

## CRONOGRAMA
Município: APUCARANA - PR
Projeto: | REFORMA COBERTURA - ESCOLA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
CRONOGRAMA FÍSICO
GRUPO | SERVIÇOS | PARCELAS (%) | TOTAL | % S/ | Controle
ITEM |  | 1 | ITEM (R$) | TOTAL
REFORMA DE COBERTURA
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 100 | 812.8 | 0.8132% | 100
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100 | 6910.4292 | 6.914% | 100
1.3 | INFRAESTRUTURA | 100 | 1438.3461 | 1.439% | 100
1.4 | ESTRUTURA | 100 | 20289.4091 | 20.3% | 100
1.5 | COBERTURA | 100 | 64641.9136 | 64.67% | 100
1.6 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 100 | 5508.0727 | 5.511% | 100
1.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100 | 348.3691 | 0.3485% | 100
99949.3397
| TOTAL |  | 99949.3397 | 100%
APUCARANA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
CAU A87989-4
FISCAL DA OBRA
Município: APUCARANA - PR
Projeto: | REFORMA COBERTURA - ESCOLA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS | PARCELAS (%) | TOTAL
ITEM |  | 1 | ITEM (R$)
REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE
1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | 812.8 | 812.8
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6910.4292 | 6910.4292
1.3 | INFRAESTRUTURA | 1438.3461 | 1438.3461
1.4 | ESTRUTURA | 20289.4091 | 20289.4091
1.5 | COBERTURA | 64641.9136 | 64641.9136
1.6 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 5508.0727 | 5508.0727
1.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 348.3691 | 348.3691
| TOTAL ETAPA | 99949.3397
| TOTAL GERAL |  | 99949.3397
APUCARANA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
ANDRESSA AIRES DE PROENÇA
CAU A87989-4
FISCAL DA OBRA

## MEMORIAL DE CALCULO
VIGA METÁLICA 01 |  |  | 9 - unid | 29,29 m
VIGA METÁLICA 02 |  |  | 4 - unid | 24 m
PILAR METÁLICO |  |  | 13 -unid
CALHA METÁLICA |  |  | 49,26 m
TELHA DE AÇO TERM. |  |  | 202,39 m²
TERÇAS EM VIGAS MET. |  |  | 198,41 m²
TERÇAS
PERFIL "U" 3"X 1 1/2" CH 2MM - |  |  | 2.65 | KGS/M
72.65
125.46
TOTAL | 198.11 | M
TOTAL | 524.9915 | KGS
ESTACAS
13 | UNIDADES | 1.2 | M CADA
TOTAL: | 15.6 | M
ARMADURA 8MM HELICOIDAL |  |  | 0.628 | M CADA VOLTA
13 | ESTACAS |  | 8 | VOLTAS EM CADA ESTACA
|  |  | 65.312 | M
|  |  | 16.0014 | KGS
PILARES METÁLICOS
4 | PILARES DE | 3.35 | 13.4
9 | PILARES DE | 3.1 | 27.9
|  | TOTAL | 41.3 | M
VIGA 25X10
7 | VIGAS DE | 3.73 | 26.11
2 | VIGAS DE | 1.75 | 3.5
|  | TOTAL | 29.61 | M
VIGA 30X10
4 | VIGAS DE | 6.15
| TOTAL | 24.6 | M
PLATIBANDA EM ALVENARIA
ALTURA | 0.33
COMP | 14.53
TOTAL | 4.7949 | M2
CHAPISCO E REBOCO
9.5898 | M2
PINTURA PERFIS DOIS LADOS
PERFIL U 3"X1 1/2"
PERÍMETRO | 0.1524 | M
COMP. | 198.41 | M
TOTAL | 60.4754 | M2
PERFIL U 5"X1 1/2"
PERÍMETRO | 0.2032 | M
COMP. | 82.68 | M
TOTAL | 33.6012 | M2
PERFIL U 100X40
PERÍMETRO | 0.18 | M
COMP. | 60.9 | M
COMP. | 50.28
TOTAL | 40.0248 | M2
CHAPAS
4 CHAPAS 10X30 |  | 0.12 | M2
9 CHAPAS 10X25 |  | 0.225 | M2
13 CHAPAS 20X20 |  | 0.52 | M2
| TOTAL | 0.865 | M2
CANTONEIRAS 7/8"
PERÍMETRO | 0.04445 | M
COMP. | 95.28 | M
COMP. | 120 | M
TOTAL | 19.1384 | M2
TOTAL FUNDO ANTICORROSIVO |  |  | 154.1047 | M2
TOTAL PINTURA - DUAS DEMÃOS |  |  | 308.2094 | M2