## CRO
MUNICIPIO DE APUCARANA - PARANÁ | [10 empty] | ANEXO - II
OBRA - | PLANILHA - "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BARREGEM/VERTEDOURO NO PARQUE DA REDENÇÃO" | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 | MÊS 04 |  | MÊS 05
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.01 | REFORMA VERTEDOURO | 93715.7816 | 44.4707 | 40 | 37486.3126 | 40 | 37486.3126 | 20 | 18743.1563 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E ACERTO CRISTA DA REPRESA | 85765.344 | 40.698 | 30 | 25729.6032 | 40 | 34306.1376 | 30 | 25729.6032 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | DRENAGEM | 31254.8012 | 14.8313 | 20 | 6250.9602 | 30 | 9376.4404 | 50 | 15627.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL - R$ | 210735.9268 | 100 | 32.9639 | 69466.8761 | 38.5169 | 81168.8906 | 28.5192 | 60100.1601 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL - ACUMULADO |  |  | 32.9639 | 69466.8761 | 71.4808 | 150635.7667 | 100 | 210735.9268 | 100 | 210735.9268 | 100 | 210735.9268
Apucarana, 11 de junho de 2.021.
| Eng. Angela Stoian - CREA PR 61.880/D | Eng. Angela Stoian - CREA PR 61.880/D | Eng. Angela Stoian - CREA PR 61.880/D
| Responsavel pela elaboração do orçamento | Responsavel pela elaboração do orçamento | Responsavel pela elaboração do orçamento

## Plan Servicos
PLANILHA - "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BARREGEM/VERTEDOURO NO PARQUE DA REDENÇÃO" |  |  |  |  | ANEXO - I |  | BDI | 1.288
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM/VERTEDOURO | [6 empty] | SINAPI PR - ABRIL/2021
ITEM | SERVIÇOS | UNID | QUANT. | UNITARIO | PARCIAL | TOTAL (R$)
01.01 | REFORMA VERTEDOURO
01.01.01 | Demolição manual -rompedor peso 17 kg - gerador | m³ | 50 | 42.504 | 2125.2 |  | Mercado | 33
01.01.02 | Escavação e acerto com escavadeira hidráulica de 21 ton. - com bota fora local indicado credenciado - espessura 30 cm | m³ | 150 | 102.3831 | 15357.468 |  | 96520 | 79.49
01.01.03 | Regularização e compactação manual em camadas de 20 cm | m² | 150 | 6.7362 | 1010.436 |  | 101616 | 5.23
01.01.04 | Fornecimento de pedras brutas (rachão) espessura de 0,30 m - incluindo transporte | m³ | 50 | 108.7974 | 5439.868 |  | 96624 | 84.47
01.01.05 | Fornecimento e aplicação de concreto FCK 20 MPA com espessura mínima de 15 (cinco) cm, alisamento e vibração | m³ | 70 | 544.9657 | 38147.5976 |  | 90853 | 423.11
01.01.06 | Fornecimento e aplicação de gabião, incluindo as pedras brutas | m² | 50 | 632.7042 | 31635.212 |  | 92743 | 491.23
| SUBTOTAL - 01.01 |  |  |  |  | 93715.7816
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E ACERTO CRISTA DA REPRESA
01.02.01 | Limpeza com remoção entulhos e vegetação com retida do material inservível e deposito em local credenciado | m² | 1092 | 11.592 | 12658.464 |  | Mercado | 9
01.02.02 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 5 km | m³ | 750 | 38.64 | 28980 |  | Mercado | 30
01.02.03 | Espalhamento, Regularização e compactação manual em camadas de 20 cm, com pé de carneiro | m³ | 750 | 23.081 | 17310.72 |  | 100767 | 17.92
01.02.04 | Plantio de Grama em Placas | m² | 2000 | 13.4081 | 26816.16 |  | 98504 | 10.41
| SUBTOTAL - 01.02 |  |  |  |  | 85765.344
01.03 | DRENAGEM
01.03.01 | Serviços iniciais - (Movimento de terra)
01.03.01.01 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ | 50 | 8.2947 | 414.736 |  | 102314 | 6.44
01.03.01.02 | Reaterro mecânico COM Apiloamento | m³ | 45 | 10.304 | 463.68 |  | 93.360 | 8
01.03.02 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros:
01.03.02.01 | Tubos com diâmetro - 0,40 m | m | 65 | 128.2075 | 8333.4888 |  | 92210 | 99.54
01.03.02.02 | Canaletas meio Tubo com diâmetro - 0,40 m | m | 110 | 44.114 | 4852.54 |  | Mercado | 34.25
01.03.02.03 | Canaletas com grelhas - de concreto - 0,30x0,42x0,60 m | m | 50 | 257.6 | 12880 |  | Mercado | 200
01.03.02.04 | Poços e Caixas
01.03.02.05 | Caixa de passagem (1,0 x 1,0 x1,0) m livres - em alvenaria com tampa e fundo em concreto armado com esp. Minima de 0,15 m | ud | 2 | 1107.68 | 2215.36 |  | Mercado | 860
01.03.02.06 | Boca de Bolo sem grade - em alvenaria padrão PMA | ud | 1 | 1813.1691 | 1813.1691 |  | 97949 | 1407.74
01.03.02.07 | Tampa em ferro fundido para B Lobo - com 135 kg - 30x60 cm - padrão PMA | ud | 1 | 281.8273 | 281.8273 |  | DER 603100 | 218.81
| SUBTOTAL - 02.03 |  |  |  |  | 31254.8012
TOTAL | [5 empty] | 210735.9268
| QUADRO RESUMO |  | VALOR(R$) | %
01.01 | REFORMA VERTEDOURO |  | 93715.7816 | 44.4707
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E ACERTO CRISTA DA REPRESA |  | 85765.344 | 40.698
01.03 | DRENAGEM |  | 31254.8012 | 14.8313
| TOTAL R$ |  | 210735.9268 | 100
Apucarana, 11 de junho de 2.021.
Eng. Angela Stoian - CREA PR 61.880/D
Responsavel pela elaboração do orçamento